## Sheet1
附件2：
井冈山大学2020年高校实验室安全现场检查整改任务完成情况表
学院（部、中心）： （盖章） 经办人： 审核人： 时间： 年 月 日
序号 | 整改内容 | 牵头单位 | 整改措施与结果 | 整改责任人 | 整改期限
模板1 | 无药品的全生命周期管理系统，实验室开放管理系统，未见相关材料 | 教务处 | 1.2020年12月10日前联系资产管理处，将对药品的全生命周期管理系统进行购置 2.2020年12月30日前，进行网上询价确定自行采购服务商 3.2021年1月20日前，做好合同的签订及相关工作 4.2021年4月，系统正式投入使用 | 张三 | 2021-04-01
模板2 | 未张贴实验室信息牌，信息标识不全 | 各学院 （部、中心） | 1.2020年12月15日前，按照教务处提供的实验室信息模板做好本学院所有实验室信息牌的收集工作 2.2020年12月25日前，完成所有实验室信息牌的替换（详情见照片） | 李四 | 2020-12-01
1
2
3
4
5
6