## Sheet1
附件1：
井冈山大学2020年高校实验室安全现场检查整改任务分解表
序号 | 高等学校实验室安全检查项目检查条目 | 整改内容 | 发现位置 | 牵头单位 | 协助单位 | 整改期限
1 | 1.5.1 | 无药品的全生命周期管理系统，实验室开放管理系统，未见相关材料 | 化工实验室 | 教务处 | 资产管理处 化学化工学院 生命科学学院 医学部 | 2021年
2 | 3.1.5 | 未见有关实验室安全知识的培训与考试系统的材料 |  | 教务处 | 资产管理处 各学院 （部、中心） | 2021年
3 | 3.2.2 | 未见实验室安全手册 |  | 教务处 | 各学院 （部、中心） | 2020-12-25
4 | 4.1.1 | 未见学校、学院层面建立危险源分布清单 |  | 保卫处 | 各学院 （部、中心） | 2020-12-25
5 | 5.1.1 | 未张贴实验室信息牌，信息标识不全 | 化工实验室 危化品仓库 | 各学院 （部、中心） |  | 2020-12-25
6 | 5.2.2 | 违规使用电器、烧煮食品 地面有积水；通风柜成药品柜；烧煮食物 | 化工实验室、热重分析实验室 危化品仓库、热重分析室、化工原理实验室 | 各学院 （部、中心） |  | 2020-12-25
7 | 5.3.2 | 未配置急救药箱 |  | 各学院 （部、中心） |  | 2020-12-25
8 | 6.1.1 | 标签破损，无定期检查记录 危化品仓库内部交拥挤；试剂堆放层数较多；气体感应报警装置安装不全 | 化学实验楼 化学楼、危化品仓库 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2020-12-25
9 | 6.1.2 | 未见紧急逃生疏散路线图 化学楼未张贴紧急逃生疏散图； | 化学楼 | 保卫处 |  | 2020-12-25
10 | 6.2.1 | 危化品仓库、实验楼均未安装应急喷淋装置和洗眼器 | 危化品仓库 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2021年
11 | 7.1.1 | 接线板串接，线路凌乱。 | 热重分析实验室 热重分析室 热重分析实验室、化工原理实验室 | 各学院 （部、中心） |  | 2020-12-25
12 | 7.1.2 | 地面积水未及时清理 | 化工原理实验室 | 各学院 （部、中心） |  | 2020-12-25
13 | 7.2.1 | 危化品仓库未配置防毒面具、防护眼镜，安全帽等防护用品， 防护用品配置不全，品种单一；防护用品存放也无明显标志 | 环境监测实验室 危化品仓库 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2021年
14 | 8.2.2 | 未分类存放； 未有序分类存放，试剂叠放；未配置危化品存储柜；通风、恒温、报警装置有待改善 | 危险品仓库 危化品仓库 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2020-12-25
15 | 8.2.3 | 超量存放易燃易爆品，试剂未有序分类存放；使用木制桌子。 | 危化品仓库 危化品仓库 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2020-12-25
16 | 8.2.4 | 标签存在污损、脱落、现象 | 危险品仓库 危化品仓库 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2020-12-25
17 | 8.4.1 | 未分类存放，没有防二次泄露的装置，通风、恒温条件有待改善 剧毒品（汞）未按要求存放在专门的通风带有通风功能的柜子中。 | 危险品仓库 危化品仓库 | 教务处 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 | 2021年
18 | 1.1.1 | 有带文号机构设立文件，但没有明确人员和分工 |  | 教务处 |  | 2020-12-25
19 | 1.2.4 | 未见学院实验室安全责任书 |  | 各学院 （部、中心） |  | 2020-12-25
20 | 1.4.2 | 信息化管理手段待提高，没看见督导队伍，实验室安全工作档案不健全 |  | 教务处 | 各学院 （部、中心） | 2020-12-25
21 | 2.1.3 | 应急预案缺少人员组成与分工及联系电话 |  | 各学院 （部、中心） |  | 2020-12-25
22 | 4.1.2 | 危化品仓库外围警示标识不明显；缺少风险评估材料 |  | 保卫处 |  | 2020-12-25
23 | 6.3 6.5 | 危化品仓库较拥挤，药品未分类存放；危化品仓库监控、通风、报警装置、静电消除装置、防爆装置待改进 |  | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2021年
24 | 8.2.2 | 试剂标识不全不清 |  | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2020-12-25
25 | 8.7 | 废弃物与正在使用的试剂存放一处 |  | 教务处 | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 | 2020-12-25
26 | 12.4 | 钢瓶标识不清，未使用的钢瓶未戴钢瓶帽；三种状态未标识 |  | 化学化工学院 生命科学学院 医学部 |  | 2020-12-25